## Blad1
Strokenplanning
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3
Hoofdactiviteit | Subactiviteit | Functionaliteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag
LeanBoard
| Teamafspraken maken |  | Allen
| Oriëntatie |  | Allen
| Doelen stellen |  | Allen
| Resultaten bedenken |  | Allen
| Succesfactoren invullen |  | Allen
| Uitdagingen benoemen |  | Allen
Standaard zaken
| StandUp meeting |  | Allen
Trello board
Taken
| Taken verdelen op basis van functionaliteiten |  | Allen
| Plannen op basis van doelen, resultaten, succesfactoren en uitdagingen |  | Allen
Ontwikkelproces
| Moodboard maken |  |  | Pelle/Bruce
| Storyboard maken |  |  | Noah/Samuel
Voorbereiding
| Projectfiles en -mappen vastleggen |  |  | Noah
| Github maken |  |  | Noah
Programmeren
| Loading screen maken |  |  |  |  | Noah
| Home page maken | background-video toeveogen |  |  |  | Samuel
| Evenementen page maken | evenementen toevoegen |  |  |  | Pelle
| Het team page maken | Team leden teovoegen |  |  |  | Bruce
| Contact page maken | Contact form maken | [5 empty] | Samuel
| Nieuws page maken | nieuws arikelen maken | [5 empty] | Noah |  | Noah
|  | animatie side menu | [7 empty] | Noah/Samuel |  | Noah/Samuel
|  | cursor spotlight | [7 empty] | Pelle/Bruce
| Database contact form | [10 empty] | Noah/Samuel |  | Noah/Samuel
Testen
| Basis layout | [12 empty] | Pelle/Bruce
| background video | [12 empty] | Pelle/Bruce
| loading scren | [12 empty] | Noah
| cursor spotlight | [12 empty] | Noah
| contact form | [12 empty] | Samuel
| database contact form | [12 empty] | Samuel
Presenteren
| Webstie Presenteren | [15 empty] | Allen