## Blad1
Strokenplanning
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3
Hoofdactiviteit | Subactiviteit | Functionaliteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag
LeanBoard
| Teamafspraken maken |  | Allen
| Oriëntatie |  | Allen
| Doelen stellen |  | Allen
| Resultaten bedenken |  | Allen
| Succesfactoren invullen |  | Allen
| Uitdagingen benoemen |  | Allen
Standaard zaken
| StandUp meeting |  | Allen
Trello board
Taken
| Taken verdelen op basis van functionaliteiten |  | Allen
| Plannen op basis van doelen, resultaten, succesfactoren en uitdagingen |  | Allen
Ontwikkelproces
| Moodboard maken |  |  | Pelle/Bruce
| Storyboard maken |  |  | Noah/Samuel
Voorbereiding
| Projectfiles en -mappen vastleggen |  |  | Noah
| Github maken |  |  | Noah
Programmeren
Home page maken
Contact page maken
danny/youri
stef/tymo
dinand/lars
danny/youri
danny/youri/stef/tymo/dinand/lars
Testen
Basis layout
Functionaliteit 1
Functionaliteit 2
Functionaliteit 3
Functionaliteit 4
Functionaliteit 5
Presentatie
| Voorbereiden | [12 empty] | Allen
Powerpoint maken
| Presenteren | [14 empty] | Allen